Распоряжение Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 1720-р «Об утверждении плана реализации государственной программы РФ "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 г.г. на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.»

1. Утвердить план реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Минприроды России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 2 недель со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства Российской Федерации	Д. Медведев

План
реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (федеральный орган исполнительной власти; фамилия, имя, отчество) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2015 годы - всего | в том числе |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | внебюджетные фонды | юридические лица |
| Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 31 декабря 2020 г. | 43342926,53 | 18428515,7 | 14430912,63 | - | 10483498,2 |
| Контрольное событие 1.1. Определен порядок осуществления федерального государственного экологического надзора | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.2. Разработаны критерии и (или) показатели негативного воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, на основании которых устанавливаются категории хозяйственной и иной деятельности для целей государственного экологического надзора | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 30 июня 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.3. Установлен порядок использования различных видов готовой продукции и товаров (упаковки), утративших свои потребительские свойства | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.4. Определен перечень вредных веществ, при содержании которых в грунтах, извлеченных при проведении дноуглубительных работ, запрещается захоронение грунтов во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 30 июня 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.5. Установлено временное количественное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ на территорию Российской Федерации в 2013 году | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Брюнин Д.А.) | 15 апреля 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.6. Заявка о выделении Российской Федерации квот на 2014 год на использование озоноразрушающего вещества (хладон ХФУ-113) для применения в ракетно-космической промышленности направлена в Секретариат Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента международного сотрудничества (Инамов Н.Р.); Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Брюнин Д.А.) | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.7. Заявка о выделении Российской Федерации квот на 2015 год на использование озоноразрушающего вещества (хладон ХФУ-113) для применения в ракетно-космической промышленности направлена в Секретариат Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента международного сотрудничества (Инамов Н.Р.); Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Брюнин Д.А.) | 1 апреля 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.8. Установлена национальная цель по уровню выбросов парниковых газов | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Брюнин Д.А.) | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.9. Разработан план действий по обеспечению установленного уровня выбросов парниковых газов (по секторам экономики) | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Брюнин Д.А.) | 30 марта 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.10. Государственная экспертиза проектно-сметной документации рекультивации территории бывшего ОАО "Средневолжский завод химикатов" проведена | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России (Цыб С.А.) | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.11. Установленный соглашением объем работ в рамках проектов в сфере ликвидации прошлого экологического ущерба на архипелаге Земля Франца-Иосифа на 2014 год выполнен | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.12. Установленный соглашением объем работ в рамках проектов в сфере ликвидации прошлого экологического ущерба на архипелаге Земля Франца-Иосифа на 2015 год выполнен | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 30 сентября 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.13. Подписано соглашение между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования проекта "Развитие единой государственной системы экологического мониторинга" | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Брюнин Д.А.) | 30 сентября 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.14. Установленный соглашением от 30.10.2012 N СД-09-230/58 объем работ в рамках проекта по ликвидации полигона ТБО "Игумново" выполнен | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.15. Установленный соглашением от 30.10.2012 N СД-09-230/58 объем работ в рамках проекта по ликвидации полигона глубинного захоронения в недрах промышленных сточных вод и неорганизованной свалки промышленных отходов "Черная дыра" выполнен | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.16. В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения об усилении мер административной ответственности за правонарушения хозяйствующих субъектов в области охраны окружающей среды | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 8 июля 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.17. Установленный соглашением от 30.10.2012 N СД-09-230/58 объем работ в рамках проекта по ликвидации шламонакопителя "Белое море" выполнен | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.18. Установлены тарифы на захоронение радиоактивных отходов на первый период регулирования | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Брюнин Д.А.) | 16 июня 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.19. Установлены тарифы на захоронение радиоактивных отходов на очередной период регулирования | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Брюнин Д.А.) | 31 декабря 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 31 декабря 2020 г. | 22399231,5 | 19518127,6 | 2400409,9 | - | 480694 |
| Контрольное событие 2.1. Введены меры экономического стимулирования охотничьих хозяйств Приморского края, на территории которого обитает амурский тигр | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды России (Берсенев А.Е.) | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.2. Установлен новый порядок выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды России (Берсенев А.Е.) | 1 июля 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.3. Установлены нормы, направленные на создание дополнительных экономических механизмов финансирования особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также на уточнение порядка создания и ликвидации, изменения границ особо охраняемых природных территорий различных категорий | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 30 июня 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.4. Заключен двухсторонний межгосударственный акт с Монголией о создании трансграничных особо охраняемых природных территорий | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 31 марта 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.5. Заключен двухсторонний межгосударственный акт с США о создании трансграничных особо охраняемых природных территорий | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 31 марта 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.6. Реконструкция экологического центра "Бакланове" ФГБУ "Национальный парк "Смоленское Поозерье", Смоленская область проведена | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента экономики и финансов (Бубенов С.Н.) | 1 июня 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.7. Визит-центр "Чул-Аксы" ФГБУ "Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский", п. Шушенское, Красноярский край, построен | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента экономики и финансов (Бубенов С.Н.) | 1 июня 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.8. Эколого-познавательный комплекс "Лалетино", ФГБУ "Государственный природный заповедник "Столбы", г. Красноярск, построен | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента экономики и финансов (Бубенов С.Н.) | 1 июля 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.9. Визит-центр ФГБУ "Национальный парк "Орловское полесье", Орловская область, построен | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента экономики и финансов (Бубенов С.Н.) | 1 июля 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.10. Создано 4 новых особо охраняемых природных территорий федерального значения | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 31 декабря 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.11. Создано 4 новых особо охраняемых природных территорий федерального значения | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.12. Создано 4 новых особо охраняемых природных территорий федерального значения | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды (Юрманова С.В.) | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 31 декабря 2020 г. | 30436780,1 | 28441968,3 | 1214827,8 | - | 779984 |
| Контрольное событие 3.1. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2012 год издан | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Руководитель (Фролов А.В.) | 10 ноября 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.2. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2013 год издан | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Руководитель (Фролов А.В.) | 10 ноября 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.3. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год издан | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Руководитель (Фролов А.В.) | 10 ноября 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.4. Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях для экономики и территории Российской Федерации издан | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Руководитель (Фролов А.В.) | 31 марта 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.5. Гидрометеорологическое обеспечение зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в г. Сочи, в результате которого организаторам соревнований и спортсменам предоставлена точная информация о погоде, необходимая для проведения спортивно-зрелищных мероприятий в соответствии с требованиями Международного Олимпийского комитета, проведено | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Руководитель (Фролов А.В.) | 16 марта 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.6. Гидрометеорологическое обеспечение Универсиады в г. Казань, в результате которого организаторам соревнований и спортсменам предоставлена точная информация о погоде, необходимая для проведения спортивно-зрелищных мероприятий, проведено | Федеральная служба о гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Руководитель (Фролов А.В.) | 30 июля 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4. Организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 31 декабря 2020 г. | 3480196,9 | 3480196,9 | - | - | - |
| Контрольное событие 4.1. Выполнена Программа работ 57-й зимовочной и 58-й сезонной российской антарктической экспедиции | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Руководитель (Фролов А.В.) | 1 февраля 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.2. Выполнена Программа работ 58-й зимовочной и 59-й сезонной российской антарктической экспедиции | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Руководитель (Фролов А.В.) | 1 февраля 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 31 декабря 2020 г. | 2697911,6 | 2697911,6 | - | - | - |
| Контрольное событие 5.1. Участие в заседании Комитета по химии ОЭСР с рассмотрением вопросов присоединения России обеспечено | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента международного сотрудничества (Инамов Н.Р.) | 14 июня 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.2. Участие в заседании Комитета по экологической политике Организации экономического сотрудничества и развития с рассмотрением вопросов присоединения России обеспечено | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента международного сотрудничества (Инамов Н.Р.) | 31 октября 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.3. Установлен порядок выдачи, приостановления, ограничения,возобновления разрешений на осуществление деятельности в | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и (Брюнин Д.А.) | 27 июня 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.4 Установлен порядок проведения государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Брюнин Д.А.) | 6 июня 2013 г. | - | - | - | - | - |
| ФЦП 6. Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 31 декабря 2020 г. | 9644858,2 | 8094358,2 | 984000 | - | 566500 |
| Контрольное событие 6.1. Проектно-изыскательские работы для реализации мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" проведены | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента экономики и финансов (Бубенов С.Н.) | 30 июня 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.2 Субсидии на реализацию программных мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" до Республики Бурятия доведены | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента экономики и финансов (Бубенов С.Н.) | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.3. Субсидии на реализацию программных мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" до Республики Бурятия и Иркутской области доведены | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента экономики и финансов (Бубенов С.Н.) | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.4. Пожарно-химическая станция II типа на территории федерального государственного бюджетного учреждения "Забайкальский национальный парк", Республика Бурятия, введена в эксплуатацию | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента экономики и финансов (Бубенов С.Н.) | 20 февраля 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.5. Мультиязычный геопортал в области охраны озера Байкал и Байкальской природной территории создан | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента экономики и финансов (Бубенов С.Н.) | 20 июня 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.6. Административно-музейный комплекс федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Тункинский" введен в эксплуатацию | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор Департамента экономики и финансов (Бубенов С.Н.) | 31 декабря 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.7. Межрегиональный центр экологического мониторинга о. Байкал создан | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Руководитель (Фролов А.В.) | 31 декабря 2014 г. | - | - | - | - | - |